## المؤشر العام
المؤشر العام - وزارة البلديات والإسكان ¦ 2026
ملخص بيانات مركز ذكاء الأعمال
إجمالي المشاريع | 10
مشاريع قيد التنفيذ | 6
مشاريع مكتملة | 1
مشاريع متأخرة | 1
متوسط نسبة الإنجاز (%) | 58
ملخص بيانات الأداء التشغيلي
إجمالي البنود | 10
بنود مكتملة | 3
بنود على المسار | 5
بنود متأخرة | 2
وثائق معتمدة | 4
ملخص بيانات التخطيط الاستراتيجي
إجمالي المشاريع | 10
مشاريع قيد التنفيذ | 7
مشاريع مكتملة | 1
مشاريع متأخرة | 1
متوسط نسبة الإنجاز (%) | 57.2
ملخص البيانات الإضافية
عدد مؤشرات الأداء (بطاقة الأداء) | 8
عدد مهام خطة العمل | 6
عدد التدخلات المسجلة | 4
عدد التقارير | 5
إجمالي السجلات الكلي (MOCK_DATA) | 30

## ذكاء الأعمال
ذكاء الأعمال - وزارة البلديات والإسكان ¦ 2026
تصنيف | مدير المشروع | التكلفة | المتبقي | تحديث الحالة التعاقدية | جهة التعاقد | مدة المشروع | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | نسبة الإنجاز الفعلي
تطوير منصات | م. خالد الزهراني | 4,250,000 | 1,200,000 | قيد التنفيذ | شركة تقنية المعلومات المتقدمة | 12 شهر | 2026-01-15 | 2027-01-14 | 72
خدمات استشارية | أ. سارة العتيبي | 1,800,000 | 450,000 | قيد التنفيذ | بيت الخبرة للاستشارات | 9 أشهر | 2026-02-01 | 2026-10-31 | 85
دعم قرار | م. عبدالله الشهري | 3,600,000 | 2,800,000 | مرحلة الترسية | شركة الحلول الذكية | 18 شهر | 2026-03-01 | 2027-08-31 | 15
بنك بيانات | م. ريم القحطاني | 5,100,000 | 600,000 | مكتمل | شركة البيانات الرقمية | 14 شهر | 2025-08-10 | 2026-10-09 | 95
جودة بيانات | أ. نوال الحربي | 2,250,000 | 1,000,000 | قيد التنفيذ | شركة جودة البيانات | 10 أشهر | 2026-01-20 | 2026-11-19 | 55
استطلاعات رأي | م. فهد المالكي | 1,400,000 | 350,000 | قيد التنفيذ | شركة الاستبيانات الرقمية | 8 أشهر | 2026-02-15 | 2026-10-14 | 68
دراسات سوق | أ. منى الدوسري | 2,900,000 | 2,400,000 | بدء حديث | شركة الدراسات العقارية | 11 شهر | 2026-03-15 | 2027-02-14 | 12
بنك الخبراء | م. ماجد الغامدي | 950,000 | 200,000 | قيد التنفيذ | الخبرة الاستشارية | 6 أشهر | 2026-01-10 | 2026-07-09 | 78
تطوير منصات | م. هند السبيعي | 3,750,000 | 1,500,000 | قيد التنفيذ | تك سوليوشنز | 13 شهر | 2025-12-01 | 2026-12-31 | 60
خدمات مدارة | أ. بدر العنزي | 2,100,000 | 850,000 | متأخر | شركة الإدارة الذكية | 10 أشهر | 2025-11-01 | 2026-08-31 | 40

## الأداء التشغيلي
الأداء التشغيلي - وزارة البلديات والإسكان ¦ 2026
المشروع | البند | نوع المخرج | الجهة المسندة | الحالة | حالة الوثائق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التسليم | الشخص المسؤول | Weights
مراقبة جودة الخدمات البلدية | إعداد منهجية القياس | وثيقة | شركة الأداء التشغيلي | مكتمل | معتمدة | 2026-02-28 | 2026-02-25 | م. سلطان الحارثي | 15%
لوحة مؤشرات المدن | تصميم النموذج الأولي | تقرير + نموذج | تك سوليوشنز | على المسار | قيد المراجعة | 2026-04-15 | - | م. عمر القرني | 20%
تقييم أداء البلديات | جمع البيانات الميدانية | قاعدة بيانات | شركة المسح والإحصاء | متأخر | مرفوضة | 2026-03-20 | - | أ. لمى الزيدي | 25%
مؤشر رضا المستفيدين | إطلاق الاستبيان | منصة | شركة التجربة الرقمية | على المسار | معتمدة | 2026-05-01 | - | م. ناصر العمري | 18%
مراقبة جودة الخدمات البلدية | تطوير لوحة العرض | تطبيق ويب | شركة الأداء التشغيلي | على المسار | قيد المراجعة | 2026-06-30 | - | م. سلطان الحارثي | 22%
تقييم أداء البلديات | إعداد التقرير الربعي | تقرير | شركة المسح والإحصاء | مكتمل | معتمدة | 2026-03-31 | 2026-03-28 | أ. لمى الزيدي | 10%
لوحة مؤشرات المدن | اختبار النظام | تقرير اختبار | تك سوليوشنز | على المسار | قيد المراجعة | 2026-05-20 | - | م. عمر القرني | 15%
مؤشر رضا المستفيدين | تحليل النتائج | تقرير تحليلي | شركة التجربة الرقمية | متأخر | مرفوضة | 2026-04-10 | - | م. ناصر العمري | 20%
مراقبة الخدمات الحضرية | وضع المعايير | وثيقة معايير | بيت الخبرة الحضرية | مكتمل | معتمدة | 2026-02-15 | 2026-02-12 | م. وليد الفهد | 12%
مراقبة الخدمات الحضرية | التدريب وبناء القدرات | برنامج تدريبي | بيت الخبرة الحضرية | على المسار | قيد المراجعة | 2026-07-15 | - | م. وليد الفهد | 14%

## التخطيط الاستراتيجي
التخطيط الاستراتيجي - وزارة البلديات والإسكان ¦ 2026
تصنيف | مدير المشروع | التكلفة | المتبقي | تحديث الحالة التعاقدية | جهة التعاقد | مدة المشروع | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | نسبة الإنجاز الفعلي
تخطيط استراتيجي | م. إبراهيم آل ثنيان | 6,200,000 | 2,500,000 | قيد التنفيذ | شركة الاستراتيجيات الكبرى | 15 شهر | 2025-10-01 | 2026-12-31 | 62
إدارة المخاطر | أ. أحمد العسيري | 1,950,000 | 400,000 | قيد التنفيذ | شركة المخاطر المؤسسية | 9 أشهر | 2026-01-05 | 2026-10-04 | 80
استمرارية الأعمال | م. عبدالعزيز اليامي | 2,750,000 | 1,300,000 | قيد التنفيذ | شركة استمرارية الأعمال | 12 شهر | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 50
مكتب إدارة | أ. غادة الشمري | 3,400,000 | 500,000 | مكتمل | شركة إدارة المشاريع | 14 شهر | 2025-07-01 | 2026-08-31 | 92
توثيق إجراءات | م. تركي البقمي | 1,650,000 | 950,000 | قيد التنفيذ | شركة التوثيق المهني | 8 أشهر | 2026-02-10 | 2026-10-09 | 42
تخطيط استراتيجي | أ. هيا المطيري | 4,800,000 | 3,800,000 | بدء حديث | شركة الرؤى الاستراتيجية | 16 شهر | 2026-03-01 | 2027-06-30 | 18
مراجعة استراتيجية | م. سعد الجهني | 2,200,000 | 850,000 | قيد التنفيذ | شركة المراجعة الإستراتيجية | 10 أشهر | 2026-01-20 | 2026-11-19 | 58
حصر أراضي | م. مشعل الرشيدي | 5,500,000 | 2,000,000 | قيد التنفيذ | شركة المساحة والتخطيط | 15 شهر | 2025-12-01 | 2027-02-28 | 65
استشارات فنية | أ. أمل الصاعدي | 1,750,000 | 600,000 | قيد التنفيذ | بيت الاستشارات الفنية | 7 أشهر | 2026-02-01 | 2026-08-31 | 70
تحول قطاعي | م. يزيد الخالدي | 7,800,000 | 4,200,000 | متأخر | شركة التحول الرقمي | 18 شهر | 2025-09-01 | 2027-02-28 | 35

## بطاقة الأداء
بطاقة الأداء - وزارة البلديات والإسكان ¦ 2026
id | name | code | type | target | actual | rag | sector | components
1 | تحقيق مستهدفات الشركاء | CK-04 | تنفيذي | 98% | 120% | green | الاستراتيجية والتحول | 3
2 | تقارير تقدم المبادرات | KPI-02 | خدمي بالقطاع | 4 | - | grey | البرامج والأداء | 0
3 | التقارير الشهرية لـ SMO | KPI-03 | خدمي بالقطاع | 12 | - | grey | العمليات | 0
4 | التزام القطاعات بتحديث المؤشرات | KPI-04 | خدمي بالقطاع | 90% | - | grey | المنتجات | 0
5 | الالتزام بنماذج الحوكمة | KPI-05 | خدمي بالقطاع | 90% | - | grey | التجاري | 0
6 | التقارير التحليلية للقيادات | KPI-06 | خدمي بالقطاع | 2 | - | grey | البرامج والأداء | 0
7 | مؤشر إعداد خطة التشغيل السنوية | KPI-07 | تنفيذي | 100% | - | grey | الاستراتيجية والتحول | 0
8 | نسبة الالتزام بالموازنة | KPI-08 | مالي | 90% | - | grey | التجاري | 0

## خطة العمل
خطة العمل - وزارة البلديات والإسكان ¦ 2026
id | task | assignee | status | dueDate | priority
1 | إعداد التقرير الربعي Q1 | م. خالد الزهراني | مكتمل | 2026-03-31 | عالي
2 | تحديث لوحة مؤشرات الأداء | أ. سارة العتيبي | قيد التنفيذ | 2026-04-15 | عالي
3 | مراجعة اتفاقيات مستوى الخدمة | م. عبدالله الشهري | قيد التنفيذ | 2026-04-30 | متوسط
4 | تطوير نموذج التقييم الجديد | م. ريم القحطاني | لم يبدأ | 2026-05-15 | منخفض
5 | ورشة عمل التخطيط الاستراتيجي | أ. أحمد العسيري | قيد التنفيذ | 2026-04-20 | عالي
6 | إعداد ميزانية Q3 | م. فهد المالكي | لم يبدأ | 2026-06-01 | متوسط

## التدخلات
التدخلات - وزارة البلديات والإسكان ¦ 2026
id | title | description | priority | status | sector | date
1 | تدخل في مؤشر الالتزام بالتقارير | نسبة الالتزام أقل من 60% للشهر الثالث | high | open | التجاري | 2026-04-05
2 | تصعيد تأخر مشروع التحول الرقمي | تأخر 3 أشهر عن الجدول المخطط | critical | in_progress | الاستراتيجية والتحول | 2026-04-02
3 | معالجة انخفاض رضا المستفيدين | نسبة الرضا انخفضت إلى 72% | medium | resolved | العمليات | 2026-03-28
4 | تحسين جودة البيانات المدخلة | نسبة الأخطاء في الإدخال تجاوزت 15% | low | open | المنتجات | 2026-04-01

## التقارير
التقارير - وزارة البلديات والإسكان ¦ 2026
id | title | type | category | date | author | status
1 | التقرير الربعي Q1 2026 | quarterly | أداء | 2026-04-01 | م. خالد الزهراني | منشور
2 | تقرير مؤشرات الأداء - مارس | monthly | مؤشرات | 2026-03-31 | أ. سارة العتيبي | منشور
3 | تقرير التدخلات والتصعيدات | monthly | تدخلات | 2026-03-28 | م. عبدالله الشهري | مسودة
4 | تقرير الموازنة الربعي | quarterly | مالي | 2026-04-05 | م. فهد المالكي | قيد المراجعة
5 | تقرير التحول الاستراتيجي | annual | استراتيجي | 2026-01-15 | م. إبراهيم آل ثنيان | منشور